## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2023-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Võ Thiện Trung
|  | MSSV: | 51703211 |  | Số ĐT: 0388258452
|  | Tên sinh viên 2: |  | Nguyễn Hoàng Tú
|  | MSSV: | 51703215 |  | Số ĐT: 0932770173
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Thầy Trần Thanh Phước |  | Số ĐT: 0908 350 132 | Email: tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | DA.55-KHMT-Khởi tạo ngữ liệu và xây dựng ứng dụng hỏi đáp tự động trong lĩnh vực du lịch
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 10/24/2022 | 10/30/2022 | - Meeting với GVHD để làm rõ yêu cầu | - -…. | ..%
2 | 12 | 10/31/2022 | 2022-06-11 | - Tìm hiểu các trang web du lịch, download tự động nội dung các trang web du lịch | - -…. | ..%
3 | 13 | 2022-07-11 | 11/13/2022 | - Download tự động dữ liệu du lịch, tiền xử lý dữ liệu (tách từ, tiêu đề, nhận dạng tên riêng) | - -…. | ..%
4 | 14 | 11/14/2022 | 11/20/2022 | Nghiên cứu các kỹ thuật phát sinh câu hỏi tự động (dự trên cú pháp, ngữ nghĩa, học sâu) | - -…. | ..%
5 | 15 | 11/21/2022 | 11/27/2022 | Chọn kỹ thuật phát sinh câu hỏi tự động, tiến hành cài đặt ứng dụng | - -…. | ..%
6 | 16 | 11/28/2022 | 2022-04-12 | - Cài đặt ứng dụng phát sinh câu hỏi, thu thập ít nhất 5.000 cặp câu QA theo chuẩn SQuAD | - -…. | ..%
7 | 17 | 2022-05-12 | 2022-11-12 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 12/18/2022 | - Nghiên cứu mô hình BERT và các biến thể của nó cho bài toán QA | - -…. | ..%
9 | 19 | 12/19/2022 | 12/25/2022 | - Cài đặt BERT trên dữ liệu thu được | - -…. | ..%
10 | 20 | 12/26/2022 | 2023-01-01 | - Thiết kế trang web trả lời tự động về lĩnh vực du lịch | - -…. | ..%
11 | 21 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | - Thiết kế trang web trả lời tự động về lĩnh vực du lịch | - -…. | ..%
12 | 22 | 2023-09-01 | 1/15/2023 | - Viết báo cáo - Báo cáo với GVHD | - -…. | ..%
13 | 23 | 1/16/2023 | 1/22/2023 | - Chỉnh sửa và bổ sung theo đề xuất của GVHD | - -…. | ..%
14 | 24 | 1/23/2023 | 1/29/2023 | - Hoàn thiện đề tài - Demo sản phẩm với GVHD, xin xác nhận nộp kết thúc đề tài | - -…. | ..%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | NỘP VÀ BÁO CÁO CUỐI KỲ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN