## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2021-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Mai Hoàng Minh
|  | MSSV: | 51703130 |  | Số ĐT: 0357367145
|  | Tên sinh viên 2: |  | Nguyễn Văn Tinh
|  | MSSV: | 51703199 |  | Số ĐT: 0817461153
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn |  | Trần Lương Quốc Đại | Số ĐT:0908780828 | Email: tranluongquocdai@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Xây dựng hệ thống chatbot dựa trên phương pháp truy xuất thông tin (Retrieval-based)
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-04-18 | (13 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 38 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | - Meeting với GVHD trao đổi sơ bộ về đề tài. - Khảo sát tìm hiểu các thuật toán truy vấn thông tin cho chatbot. | - Meeting với GVHD trao đổi sơ bộ về đề tài. - Khảo sát tìm hiểu các thuật toán truy vấn thông tin cho chatbot. | 100%
2 | 39 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | - Khảo sát tìm hiểu các thuật toán truy vấn thông tin cho chatbot. | - Khảo sát tìm hiểu các thuật toán truy vấn thông tin cho chatbot. | 100%
3 | 40 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | - Tìm kiếm và chuẩn bị bộ ngữ liệu cho hệ thống chatbot. - Xác định các model sử dụng cho hệ thống chatbot. | - Xây dựng bộ ngữ liệu cho hệ thống chatbot. - Xác định các model sử dụng cho hệ thống chatbot. | 100%
4 | 41 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | - Code chuẩn hóa tập luật, chuẩn hóa bộ dữ liệu. | - Code chuẩn hóa tập luật, chuẩn hóa bộ dữ liệu. | 100%
5 | 42 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | - Code các thành phần của mô hình. | - Code các thành phần của mô hình. | 100%
6 | 43 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | - Code kết nối mô hình. | - Code kết nối mô hình. | 100%
7 | 44 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 45 | 2022-06-06 | 2022-06-12 | - Lựa chọn tiêu chí đánh giá, xây dựng bộ đánh giá. | - Lựa chọn tiêu chí đánh giá, xây dựng bộ đánh giá.(BLEU score) | 100%
9 | 46 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | - Code chạy thực nghiệm mô hình. | - Code chạy thực nghiệm mô hình. | 100%
10 | 47 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | - Viết báo cáo phần phân tích bài toán và cơ sở lý thuyết của dự án. | - Viết báo cáo phần phân tích bài toán và cơ sở lý thuyết của dự án. | 100%
11 | 48 | 2022-06-27 | 2022-07-03 | - Viết báo cáo chương mô hình dùng cho dư án ( thành phần, thứ tự, giải thích chức năng và cơ sở toán, thuật toán của từng thành phần ). | - Viết báo cáo chương mô hình dùng cho dư án ( thành phần, thứ tự, giải thích chức năng và cơ sở toán, thuật toán của từng thành phần ). | 100%
12 | 49 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | - Viết báo cáo chương thực nghiệm mô hình. - Viết báo cáo chương kết luận và đánh giá kết quả mô hình. | - Viết báo cáo chương thực nghiệm mô hình. - Viết báo cáo chương kết luận và đánh giá kết quả mô hình. | 100%
13 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | - Báo cáo kết quả dự án với GVHD. | - Báo cáo kết quả dự án với GVHD. | 100%
14 | 51 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | - Bổ sung và chỉnh sửa báo cáo . | - Bổ sung và chỉnh sửa báo cáo . | 100%
15 | 52 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | - Báo cáo kết quả dự án với GVHD. | - Báo cáo kết quả dự án với GVHD. | 100%
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN